Заместитель Главы Администрации

Городского округа Балашиха

_______________ Т.С. Калашникова

« _____ »____________ 2020г.

ГРАФИК

проведения плановых профилактических и ремонтных работ,

связанных с прекращением горячего водоснабжения,

на котельных Городского округа Балашиха в 2020 году

| № п/п | Наименование теплоснабжающей /теплосетевой/ организации, номер котельной | Продолжитель- ность ремонта, дней | Время проведения ППР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Тепловые сети Балашихи» |  |  |
| 1.1. | Котельная № 1, адрес: МО, г. Балашиха, пр. Трудовых резервов, д. 4. | 14 | 02.06.2020 – 15.06.2020 |
|  | ЦТП № 1/25, № 2/25 и теплотрассы от котельной ПАО «Криогенмаш». | 14 | 04.08.2020 – 17.08.2020 |
|  | Теплотрассы от котельной ООО «БКХ» мкр.27А. | 14 | 01.06.2020 – 14.06.2020 |
|  | Теплотрассы от котельной ООО «Радуга ХИТ» мкр.27А. | 10 | 15.06.2020 – 24.06.2020 |
| 1.2. | Котельная № 3, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Калинина. | 14 | 30.06.2020 – 13.07.2020 |
| 1.3. | Котельная № 4, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Дзержинского. | 10 | 16.06.2020 – 25.06.2020 |
|  | Теплотрассы от котельной в/ч 35533, мкр. Салтыковка, ул. Институтская (КОКЗ). | 14 | 01.06.2020 – 14.06.2020 |
|  | ЦТП от котельной ФКУ «ЦОБХР МВД России» мкр.ЦОВБ. | 14 | 13.07.2020 – 26.07.2020 |
| 1.5. | Котельная № 6, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ш. Носовихинское, д. 230. | 5 | 01.06.2020 – 05.06.2020 |
| 1.4. | Котельная № 9, мкр. Салтыковка, Разинское шоссе, д.69. | 10 | 07.07.2020 – 16.07.2020 |
| 1.6. | Котельная № 8, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Первомайская, д.19 А. | 12 | 06.08.2020 – 17.08.2020 |
| 1.7. | Котельная № 5, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. им. Гагарина, д.20, Лит. А. | 10 | 28.07.2020 – 06.08.2020 |
| 1.8. | Котельная № 7, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Звездная, 7. | 12 | 16.07.2020 – 27.07.2020 |
|  | ЦТП № 3 и теплотрассы от ТЭЦ № 23 ПАО «Мосэнерго» (ООО «ТСК «Мосэнерго»), мкр. 1Мая | 7 | 29.06.2020 – 08.07.2020 |
|  | Теплотрассы от ТЭЦ № 23 ПАО «Мосэнерго» (ООО «ТСК «Мосэнерго»): мкр. Янтарный, кв. Изумрудный. | 14 | 29.06.2020 – 08.07.2020 |
|  | Теплотрассы от котельной ООО «БХПФ», мкр.18. | 14 | 02.06.2020 – 15.06.2020 |
| 1.9. | Котельная № 11, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д. 12 А. | 5 | 15.06.2020 – 19.06.2020 |
| 1.10. | Котельная № 12, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 11. | 5 | 22.06.2020 – 26.06.2020 |
| 1.11. | Котельная № 13, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Крупской, д.3. | 5 | 15.06.2020 – 19.06.2020 |
| 1.12. | Котельная № 14, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Советская, д. 9 А. | 5 | 29.06.2020 – 03.07.2020 |
|  | ЦТП № 1/345, №2/345, № 4/345, № 5/345 и теплотрассы от котельной АО «345 МЗ» | 14 | 01.06.2020 – 14.06.2020 |
| 2. | ПАО «Криогенмаш» | 14 | 04.08.2020 – 17.08.2020 |
| 3. | АО «345 МЗ» | 14 | 01.06.2020 – 14.06.2020 |
| 4. | ООО «БКХ» | 14 | 01.06.2020 – 14.06.2020 |
| 5. | ООО «Радуга-ХИТ» | 10 | 15.06.2020 – 24.06.2020 |
| 6. | ФГБУ ВНИИПО МЧС России | 14 | 13.07.2020 – 26.07.2020 |
| 7. | ФГКУ «Войсковая часть 35533» (2 ед.) | 14 | 01.06.2020 – 14.06.2020 |
| 8. | ООО «Мортон-РСО», мкр. Авиаторов | 14 | 23.06.2020 – 06.07.2020 |
| 9. | ООО «ГрадИнвест» |  |  |
| 9.1. | котельная в мкр. 1 Мая, новая застройка | 14 | 02.06.2020 – 15.06.2020 |
| 9.2. | котельная № 15Б, ул. Зеленая | 14 | 17.06.2020 – 30.06.2020 |
| 9.3. | котельная в кв. Новский (мкр. Сакраменто) | 14 | 28.07.2020 – 10.08.2020 |
| 9.4. | котельная мкр. Кучино, ул. Смельчак | 14 | 08.07.2020 – 21.07.2020 |
| 9.5. | котельная мкр. Кучино, ул. Речная | 14 | 15.07.2020 – 28.07.2020 |
| 9.6. | котельная ЖК «Измайловский лес» | 14 | 02.06.2020 – 15.06.2020 |
| 10. | АО «Городские ТеплоСистемы» (мкр. 22) | 14 | 02.06.2020 – 15.06.2020 |
| 11. | ООО «Теплосервис-М» |  |  |
| 11.1. | котельная в мкр. 1 (ЖК «Новое Измайлово») | 14 | 17.06.2020 – 30.06.2020 |
| 11.2. | котельная в кв. Лукино | 10 | 02.06.2020 – 11.06.2020 |
| 11.3. | котельная ул. Некрасова, д. 11Б, корп. 1 | 10 | 15.06.2020 – 24.06.2020 |
| 11.4. | котельная мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская,23 | 10 | 10.06.2020 - 19.06.2020 |
| 12. | ООО «СкайградТеплоСервис» котельная д. 19, ул. Лесные поляны, мкр. Салтыковка | 14 | 01.06.2020 – 14.06.2020 |
| 13. | ФКУ «ЦОБХР МВД России», мкр. ЦОВБ | 14 | 13.07.2020 – 26.07.2020 |
| 14. | ООО «БХПФ» | отопительная | до 31.08.2020 |
| 15. | АО «МАРЗ ДОСААФ», д. Федурново | 14 | 27.07.2020 – 09.08.2020 |
| 16. | ООО «Элком+» | 14 | 20.07.2020 – 02.08.2020 |
| 17. | ООО «Гранель Инжиниринг» |  |  |
| 17.1. | котельная ЖК «Алексеевская роща» | 14 | 29.06.2020 – 12.07.2020 |
| 17.2. | котельная ЖК «Лесной городок» | 14 | 20.07.2020 – 02.08.2020 |
| 17.3. | котельная мкр. Салтыковка, ул. Чапаева, д. 6 | 14 | 08.06.2020 - 21.06.2020 |
| 18. | ООО «Хант-Холдинг» | 14 | 05.06.2020 – 18.06.2020 |
| 19. | МУП ««Теплосеть г. Железнодорожного М.О.» |  |  |
| 19.1. | котельная № 1 (мкр. Керамик, ул. Заводская, д. 12А, корп.1) | 14 | 02.07.2020 – 15.07.2020 |
| 19.2. | котельная № 2 (мкр. Железнодорожный, ул. Калинина, д.2Д) | 14 | 01.07.2020 – 14.07.2020 |
| 19.3. | котельная № 3 (мкр. Кучино, ул. Народная, д. 2А) | 14 | 25.06.2020 – 08.07.2020 |
| 19.4. | котельная № 4 (мкр. Кучино, ул. Жуковского, д. 2А) | 14 | 03.06.2020 – 16.06.2020 |
| 19.5. | котельная № 5 (мкр. Купавна, ул. Цветочная, д.1Д) | 14 | 29.07.2020 – 11.08.2020 |
| 19.6. | котельная № 6 (мкр. Ольгино, ул. Третья, д. 15Д) | отопительная | до 31.08.2020 |
| 19.7. | котельная № 7 (мкр. Железнодорожный, ул. Дачная, д. 33Д) | 14 | 01.06.2020 – 14.06.2020 |
| 19.8. | котельная № 8 (мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д.44Д) | 14 | 16.06.2020 – 29.06.2020 |
| 19.9. | котельная № 9 (мкр. Кучино, Почтовый пер., д. 11Д) | 14 | 04.06.2020 – 17.06.2020 |
| 19.10. | котельная № 10 (мкр. Купавна, ул. Адм. Нахимова, д. 12Д) | 14 | 29.07.2020 – 11.08.2020 |
| 19.11. | котельная № 11 (мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 8Д) | 14 | 01.06.2020 – 14.06.2020 |
| 19.12. | котельная № 12 (мкр. Саввино, ул. Саввинская, д. 12Д) | 14 | 12.08.2020 – 25.08.2020 |
| 19.13. | котельная № 13 (мкр. Саввино, ул. Саввинская, д. 10Г) | 14 | 12.08.2020 – 25.08.2020 |
| 19.14. | котельная № 14 (мкр. Железнодорожный, ул.Автозаводская, д. 8Д) | отопительная | до 31.08.2020 |
| 19.15. | котельная № 15 (мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 16В) | 14 | 22.07.2020 – 04.08.2020 |
| 19.16. | котельная № 16 (мкр.Железнодорожный,ул. Кооперативная, д.28А) | отопительная | до 31.08.2020 |
| 19.17. | котельная № 17 (мкр.Железнодорожный,ул. Автозаводская, д. 4, стр.5) | 14 | 02.07.2020 – 15.07.2020 |
| 19.18. | котельная № 18 (мкр.Железнодорожный ул. Юбилейная, д. 32, стр.1) | 14 | 01.07.2020 – 14.07.2020 |
| 19.19. | котельная № 21 (мкр.Железнодорожный,ул. Маяковского, д. 42, стр.1) | 14 | 22.07.2020 - 04.08.2020 |
| 19.20. | котельная № 23 (мкр. Саввино, ул. Ленина, д. 2, стр. 1) | 14 | 23.07.2020 – 05.08.2020 |
| 19.21. | котельная № 24/1 (мкр. Кучино, ул. Соловьева, д. 1, стр.1) | 14 | 25.06.2020 – 08.07.2020 |
| 19.22. | котельная № 24/2 (мкр. Кучино, ул. Соловьева, д. 4, стр.2) | 14 | 25.06.2020 – 08.07.2020 |
| 19.23. | котельная № 24/3 (мкр. Кучино, ул. Брагина, д. 3, стр. 1) | 14 | 25.06.2020 – 08.07.2020 |
| 19.24. | котельная № 24/4 (мкр. Кучино, ул. Брагина, д. 5, стр. 2) | 14 | 26.06.2020 – 09.07.2020 |
| 19.25. | котельная № 24/5 (мкр. Кучино, ул. Брагина, д. 1, стр. 3) | 14 | 26.06.2020 – 09.07.2020 |
| 19.26. | котельная № 24/6 (мкр. Кучино, ул. Соловьева, д. 2, стр. 2) | 14 | 26.06.2020 – 09.07.2020 |
| 19.27. | котельная № 25 (мкр. Заря, ул. Гагарина, д. 3) | 14 | 18.06.2020 – 01.07.2020 |
| 19.28. | котельная № 27 (мкр. Заря, ул. Ленина) | 14 | 18.06.2020 – 01.07.2020 |
| 19.29. | котельная № 28 (д. Пуршево, ул. Новослободская) | 14 | 16.06.2020 – 29.06.2020 |
| 19.30. | котельная № 29 (с. Новый Милет, ул. Парковая) | 14 | 11.08.2020 – 24.08.2020 |
| 19.31. | котельная № 30 (д. Черное, ул. Агрогородок) | 14 | 09.07.2020 – 22.07.2020 |
| 19.32. | котельная № 31 (мкр. Никольско-Архангельский) | 14 | 16.07.2020 – 29.07.2020 |
| 19.33. | котельная № 33 (мкр. Павлино) | 14 | 10.06.2020 – 23.06.2020 |
| 19.34. | котельная № 55 (мкр. Северный) | 14 | 16.06.2020 – 29.06.2020 |
|  | ЦТП и теплотрассы от котельной в/ч 35533, мкр. Павлино | 14 | 01.06.2020 – 14.06.2020 |
|  | ЦТП и теплотрассы от котельной АО «МАРЗ ДОСААФ», д. Федурново, ул. Авиарембаза | 14 | 27.07.2020 – 09.08.2020 |
|  | Теплотрассы от котельной ООО «ГрадИнвест», мкр. Кучино, ул. Смельчак, д. 15 | 14 | 08.07.2020 – 21.07.2020 |
|  | Теплотрассы от котельной ООО «ГрадИнвест», мкр. Кучино, ул. Речная, д.1, стр. 2 | 14 | 15.07.2020 – 28.07.2020 |
|  | Теплотрассы от ГТУ «ТЭЦ» с ПК, мкр. Ольгино | 7 | 17.06.2020 – 23.06.2020 |
| 20. | АО «МОЭГ» (ГТУ ТЭЦ) | 7 | 17.06.2020 – 23.06.2020 |
| 21. | ООО «Веста-НТК» | 14 | 30.07.2020 – 12.08.2020 |
| 22. | ООО «ЕвроСибЭнерго-Кубань» (ООО «Генерация тепла»), мкр. Саввино | 14 | 13.07.2020 – 26.07.2020 |
| 23. | ФГКУ «ЦЖКУ» МО РФ, мкр. Салтыковка, Мирской проезд | 10 | 15.06.2020 – 24.06.2020 |
| 24. | ООО «ИНВЕСТСТРОЙКОМ-Т», теплотрассы от ГТУ «ТЭЦ» с ПК, мкр. Ольгино | 7 | 17.06.2020 – 23.06.2020 |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации

Городского округа Балашиха                                                                                      Ю.С. Смирнова